## 사용안내
계약검토·주문변경 관리 양식 전체 구성형
ISO 9001 8.2 요구사항에 따라 계약검토(고객요구사항 확인, 능력검토, 승인)부터 주문변경 관리까지 한 파일에서 관리하는 템플릿입니다. 노란색으로 표시된 CR-EX/OC-EX 행은 작성 예시입니다.
구분 | 내용 | 사용자 편집 포인트 | 주의
자료 성격 | 무료 공개용 실무형 템플릿 | 회사명, 인증범위, 조직도, 업무 프로세스, 문서번호를 반영 | 그대로 제출하기보다 조직 상황에 맞게 검토
심사 활용 | 심사원이 확인하는 전체 구조를 빠뜨리지 않도록 구성 | 실제 기록, 증거, 담당자, 완료일을 채워야 함 | 허위 기록 작성 금지
맞춤화 필요 | 업종·조직 규모·법규·인증범위에 따라 항목 추가/삭제 필요 | 불필요 항목은 제외 사유를 남기고 관리 | 해당없음은 근거와 함께 표시
편집 포인트 1 | 예시로 채워진 CR-EX-01, CR-EX-02, OC-EX-01 행(노란색)은 작성 방법을 보여주는 예시이니 확인 후 삭제하고 실제 건으로 교체하십시오. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인
편집 포인트 2 | 계약검토가 완료·승인되기 전에는 생산 착수를 금지하는 것이 원칙입니다. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인
편집 포인트 3 | 견적·제안과 실제 주문 내용이 다르면 반드시 서면으로 확인한 근거를 남기십시오. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인
편집 포인트 4 | 주문변경은 관련부서(생산·구매·품질 등) 전달 여부를 반드시 확인한 뒤 반영하십시오. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인

## 검토·능력기준
계약검토 요구사항·능력검토 기준
회사 상황에 맞게 행을 추가·삭제하고 증거자료를 채우십시오.
구분 | 항목 | 적용기준 | 확인사항
고객요구사항 | 명시요구사항 | 고객이 문서(발주서·사양서·도면)로 명확히 제시한 요구사항 | 도면 개정번호, 규격, 수량, 납기, 포장 등 문서상 기재 내용과 일치 확인
고객요구사항 | 묵시요구사항 | 고객이 명시하지 않았지만 해당 용도상 당연히 필요한 요구사항 | 업계 표준 포장방식, 통상적 품질수준 등 문서에 없어도 충족해야 하는 사항
고객요구사항 | 법규요구사항 | 제품·서비스에 적용되는 법령·규격 요구사항 | RoHS, KC인증, 산업안전, 환경규제 등 대상 여부 확인
고객요구사항 | 추가요구사항 | 회사가 자체적으로 정한 추가 기준 | 품질보증기준, 검사성적서 동봉 등 회사 방침상 요구사항
능력검토 | 생산능력 | 현재 가동률과 여유 CAPA로 수량·납기 이행 가능 여부 확인 | 라인별 가동률, 병목공정 확인
능력검토 | 자재조달 | 원자재·부품의 조달 가능 여부와 리드타임 확인 | 공급업체 재고, 발주 리드타임
능력검토 | 기술력/설비 | 요구 규격을 충족할 기술·설비 보유 여부 확인 | 보유 장비, 공정능력, 외주 필요 여부
이견해소 | 불일치 처리 | 견적·제안과 실제 주문 내용이 다를 경우 반드시 서면으로 확인 | 이메일, 발주서 정정, 회의록 등 근거자료 보관
승인원칙 | 검토 전 착수금지 | 계약검토가 완료·승인되기 전에는 생산 착수 금지 | 긴급 대응이 필요하면 조건부 착수 사유와 사후 승인 절차를 명확히 함
변경관리 | 변경 전달 | 계약 조건 변경 시 관련부서(생산·구매·품질 등) 전원에게 전달 | 이전 버전 문서 회수·폐기, 변경사항 서명 확인

## 계약검토 관리대장
계약검토 관리대장
CR-EX-01·CR-EX-02는 작성 예시입니다. 확인 후 삭제하고 실제 계약검토 건으로 교체하십시오.
검토ID | 접수일 | 고객사 | 주문/프로젝트번호 | 제품/서비스명 | 수량 | 고객요청납기 | 명시요구사항 | 묵시요구사항 | 법규요구사항 | 추가요구사항 | 생산능력검토 | 납기가능여부 | 이견해소내용 | 검토결과 | 검토자 | 승인자 | 승인일 | 상태
CR-EX-01 | 2026-08-01 | (예시)한빛정밀(주) | PO-2026-0142 | SUS304 브라켓 어셈블리 | 3,000 EA | 2026-09-15 | 도면 Rev.C 규격 준수, 표면처리 무광 아노다이징, 개별 폴리백 포장 | 업계 표준 골판지 박스 포장 및 파렛트 적재, 제품 라벨 부착 | RoHS 지침 대상 확인 완료, KC 인증 비대상 확인 | 당사 품질기준 QP-07에 따른 검사성적서 동봉 요청 | 현재 가동률 78%, 여유 CAPA로 대응 가능 확인 | 가능 | 견적서상 납기 9/20에서 고객요청 9/15로 단축 요청 → 잔업 투입으로 대응 가능함을 이메일로 상호 확인 | 조건부수락 | 김OO(영업팀) | 이OO(품질책임자) | 2026-08-02 | 승인완료
CR-EX-02 | 2026-08-05 | (예시)그린테크산업 | PO-2026-0158 | 알루미늄 방열판 | 500 EA | 2026-08-25 | 사양서 SP-22 규격 준수, 표면 아노다이징 처리 | 업계 표준 포장 적용 | 해당없음(내수용 일반 부품, 별도 인증대상 아님) | 없음 | 여유 CAPA 충분, 즉시 착수 가능 | 가능 | 견적과 발주 내용 일치, 별도 협의사항 없음 | 수락 | 박OO(영업팀) | 이OO(품질책임자) | 2026-08-05 | 승인완료
CR-003
CR-004
CR-005
CR-006
CR-007
CR-008
CR-009
CR-010
CR-011
CR-012
CR-013
CR-014
CR-015
CR-016
CR-017
CR-018
CR-019
CR-020

## 주문변경 관리대장
주문변경 관리대장
OC-EX-01은 작성 예시입니다. 확인 후 삭제하고 실제 변경 건으로 교체하십시오.
변경ID | 관련주문/계약번호 | 변경요청일 | 요청자 | 변경내용 | 변경사유 | 납기영향평가 | 원가영향평가 | 품질/규격영향평가 | 생산능력영향평가 | 관련부서전달여부 | 승인자 | 승인일 | 반영완료일 | 상태
OC-EX-01 | PO-2026-0142 | 2026-08-20 | 고객 | 수량 3,000EA→3,500EA 증량 요청, 납기는 기존 9/15 유지 | 고객사 자체 발주 물량 증가 | 잔업 및 일부 외주 투입 시 기존 납기 대응 가능 | 외주비 반영 견적 재산정 필요, 증가분 약 180만원 | 규격 변경 없음, 기존 검사기준 동일 적용 | 9월 3주차 가동률 92% 예상, 타 주문 일정 일부 조정 필요 | Y | 이OO(품질책임자) | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 반영완료
OC-002
OC-003
OC-004
OC-005
OC-006
OC-007
OC-008
OC-009
OC-010
OC-011
OC-012
OC-013
OC-014
OC-015

## 월별 현황
월별 계약검토·변경 현황
회사 상황에 맞게 행을 추가·삭제하고 증거자료를 채우십시오.
월 | 접수건수 | 검토완료건수 | 검토완료율 | 조건부수락건수 | 거절건수 | 변경요청건수 | 변경반영완료건수 | 평균검토소요일(일) | 비고
20XX-01
20XX-02
20XX-03
20XX-04
20XX-05
20XX-06
20XX-07
20XX-08
20XX-09
20XX-10
20XX-11
20XX-12